## Sheet1
일정 | 5/12(화) | 5/15(금) | 5/19(화) | 5/24(금) | 5/29(수) | 5/31(금)
주요 항목 | FLASH Map 관련사항 | App 및 헤더 관련 | Flash 제어 | FW Download 로직 구현 | YMODEM 구현 | 테스트 진행
세부 사항 | . ld 파일 구성하기 . Bootloader jump 성공(명령어 없이 무조건 jump) . 필수 CLI 명령어 구현 (download, CRC, Jump 등) . 모드 진입만 하고, 실행은 이후에 | . Header 사용공간 지정(.ld) . 지정된 주소에서 헤더값 읽어오는 로직 . CRC 검증 . RAM에 .noinit 공간 지정하여, 부트로더 진입하는 STATE 지정 | . Flash erase/write 구현 . Backup 영역의 데이터 write/read . Backup-> app 영역 복사 | . APP/Backup 모두 FW 없는 경우 가정하여 시나리오 작성 . 복구로직 작성 | . YMODEM 프로토콜 사용하여 FW 바이너리 가져오기 | . Flash map 상에 존재할 수 있는 경우 test . 예외처리 필요시 기능 수정